**附件1:活动具体安排**

1. **活动地点（暂定）**

浏阳市金刚镇石霜村小学

1. **活动目标**
2. 总目标：开拓山区小学生视野，给山区小学生带来不一样的夏令营活动体验。
3. 分目标：1、开展夏令营常态化课程，协助学生完成暑期作业。

 2、对学生进行科普宣传

 3、开展暑期五防教育，培养学生自我保护意识、法制意识。

 3、一对一给学生送去阅读书籍。

1. **团队组建**

本次活动下乡队伍由8人组成，下设队长、副队长、调研组组长、调研组副组长、财务委员、生活委员、文化委员、外宣委员，各司其职。

1. **活动时间表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 日期 | 内容 |
| 前期策划 | 6月2日-6月6日 | 初步方案拟定 |
| 6月6日-6月10日 | 进村考察并发布志愿者招募信息 |
| 6月10日-6月15日 | 方案定稿并提交给团市委 |
| 团队招募 | 6月16日-6月18日 | 给志愿者介绍本次活动，开展志愿者面试工作并最终确定团队 |
| 6月20日 | 团队见面会 |
| 资源整合 | 6月20日-7月5日 | 整合各方资源，给本次活动对接更多的资金或物资 |
| 支教准备 | 7月7日-7月9日 | 开展为期3天的针对支教、调研的培训 |
| 7月9日-7月10日 | 队内物资以及课程课件的准备 |
| 活动开展 | 7月11日 | 进驻农村，并进行初步的实地考察 |
| 7月12日-7月21日 | 开展为期10天的支教、调研活动 |
| 后期总结 | 7月22日-7月25日 | 编写活动总结以及调研报告 |
| 9月10日 | 志愿者表彰大会及团建活动 |

1. **活动内容及安排**
2. **开展暑期夏令营活动。**针对当地山区小孩子开展有特色的暑期夏令营活动。协助小孩子完成暑假作业，并开设趣味性课堂，课堂的主要目的是为了通过志愿者与小孩子的交流，给小孩子带去新颖、好玩的东西，开阔他们的视野，丰富他们的生活。同时也会针对暑期这一特殊时期，开设有针对性的五防教育课程。

授课课表（暂定）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月11日 | 上午 | 9:00-10:00 | 开营仪式 |
| 10:15-11:15 | 作业辅导 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 文史故事讲堂 |
| 3:45-4:45 | 科普知识 |
| 7月12日 | 上午 | 9:00-10:00 | 趣味英语 |
| 10:15-11:15 | 音乐 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 五防教育 |
| 3:45-4:45 | 作业辅导 |
| 7月13日 | 上午 | 9:00-10:00 | 科学实验 |
| 10:15-11:15 | 湖南人文地理 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 趣味数学 |
| 3:45-4:45 | 作业辅导 |
| 7月14日 | 上午 | 9:00-10:00 | 文史故事讲堂 |
| 10:15-11:15 | 手工折纸 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 作业辅导 |
| 3:45-4:45 | 体育 |
| 7月15日 | 上午 | 9:00-10:00 | 五防教育 |
| 10:15-11:15 | 名著导读 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 科普知识 |
| 3:45-4:45 | 作业辅导 |
| 7月16日 | 上午 | 9:00-10:00 | 湖南人文地理 |
| 10:15-11:15 | 音乐 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 户外闯关游戏 |
| 3:45-4:45 |
| 7月17日 | 上午 | 9:00-10:00 | 趣味英语 |
| 10:15-11:15 | 手工折纸 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 中华礼仪 |
| 3:45-4:45 | 作业辅导 |
| 7月18日 | 上午 | 9:00-10:00 | 古代传说 |
| 10:15-11:15 | 观影 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 美术欣赏 |
| 3:45-4:45 | 作业辅导 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  7月19日 | 上午 | 9:00-10:00 | 中国人文地理 |
| 10:15-11:15 | 名著导读 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 辩论赛 |
| 3:45-4:45 | 作业辅导 |
|  7月20日 | 上午 | 9:00-10:00 | 科普知识 |
| 10:15-11:15 | 总结留念 |
| 午休 |
| 下午 | 2:30-3:30 | 返程 |
| 3:45-4:45 |

**（2）丰富小孩子的阅读，捐赠一定数量的课外书。**联系长沙市文联捐赠300本《创作》杂志，对接爱心单位，爱心人士，给山区小孩子定去送去一定数量的书籍，丰富他们的课外阅读。

**（3）开展以农村青少年成长为主题的调研活动，撰写调研报告书。**在支教期间，我们会专门安排一支队伍开展每天的调研活动。以问卷、走访的形式在所在村庄进行调研，了解农村青少年目前的成长状况。

1. **风险预估及解决方案**
2. 志愿者安全问题，包括人身安全、食品安全以及财产安全。本次下乡将会给每一位志愿者购买短期意外保险，并与志愿者签订安全协议书，明确各方责任，下乡期间一切行动听队长指挥，不允许单独行动。下乡队伍自行做饭吃或由村部安排在正规的食堂、餐馆就餐，不允许私自到其他餐馆就餐。同时，队伍内会配备常用应急药品，以防万一。关于财产安全，本次下乡队伍将不允许私自携带过多贵重物品及现金，队伍统一开支。
3. 学生安全问题。本次夏令营采取参与自愿形式，参与者的家长需签订安全协议书。本次活动志愿者原则上不负责学生的接送，接送由家长自行解决，若需接送的，志愿者可根据实际情况决定。
4. **预期成效**
5. 每天开展不少于4小时的课程，总课时不少于38小时。
6. 服务人数不少于20人，总服务人次不低于200人次。
7. 服务群体满意度不低于95%。
8. 活动新闻宣传总浏览量500次以上。
9. 调研报告获得至少1家主流媒体或期刊报道。